# 🏗️ GRUPO 1 - PROJETO DE INFRAESTRUTURA CLOUD

## 📌 CONTEXTO

Projeto: Migração de datacenter on-premises para AWS

Empresa: Varejista de médio porte (200 colaboradores)

Urgência: Contrato do datacenter atual vence em 4 meses

## 📊 DADOS DO PROJETO

Backlog Total: 80 tarefas de migração

Throughput Histórico (últimas 15 semanas):

5, 6, 8, 5, 9, 7, 6, 10, 7, 8, 6, 4, 6, 8, 9 tarefas/semana

Equipe: 5 pessoas (2 DevOps + 3 Infra)

Deadline: 15 semanas

Custo por Pessoa-Semana: R$ 5.500

## ⚠️ RISCOS IDENTIFICADOS

1. Downtime não planejado durante migração

- Probabilidade: 25%

- Impacto: 5 a 12 tarefas adicionais (mais provável: 8)

2. Falha em testes de performance

- Probabilidade: 40%

- Impacto: 8 a 20 tarefas adicionais (mais provável: 12)

## 🎯 DESAFIOS PARA ANÁLISE

1. ✅ O projeto pode ser concluído em 15 semanas com 85% de confiança (P85)?

2. ✅ Qual é o custo total projetado (P85)?

3. ✅ Os riscos comprometem significativamente o prazo?

4. ✅ Recomendação: GO / AJUSTAR / NO-GO?

## 🔧 PASSOS NO FLOW FORECASTER

1. Acessar: https://flow-forecaster.fly.dev/

2. Aba "Simulação Monte Carlo"

3. Inserir: Backlog, Throughput, Equipe

4. Adicionar Riscos (botão "Adicionar Risco")

5. Executar e analisar P85

6. Aba "Análise de Custos" → Calcular com R$ 5.500/pessoa-semana

Tempo: 20 minutos para análise + 5 minutos para preparar apresentação

# 📱 GRUPO 2 - DESENVOLVIMENTO DE APP MOBILE

## 📌 CONTEXTO

Projeto: App de delivery para marketplace regional

Empresa: Startup de logística em crescimento

Urgência: Janela de mercado (competidores estão lançando apps similares)

## 📊 DADOS DO PROJETO

Backlog Total: 150 features

Throughput Histórico (últimas 16 semanas):

10, 12, 8, 14, 11, 9, 13, 10, 12, 11, 15, 10,11,14,13,9 features/semana

Equipe: 10 desenvolvedores (6 mobile + 2 backend + 2 QA)

Deadline: 18 semanas

Custo por Pessoa-Semana: R$ 4.800

## ⚠️ RISCOS IDENTIFICADOS

1. Mudança de design pela diretoria

- Probabilidade: 70% (diretoria é indecisa!)

- Impacto: 10 a 25 features adicionais (mais provável: 15)

2. Integração com sistema de pagamento

- Probabilidade: 50%

- Impacto: 8 a 18 features adicionais (mais provável: 12)

3. Bugs críticos em produção (retrabalho)

- Probabilidade: 30%

- Impacto: 5 a 12 features adicionais (mais provável: 8)

## 🎯 DESAFIOS PARA ANÁLISE

1. ✅ O deadline de 18 semanas é realista?

2. ✅ Quanto do escopo (% de features) será entregue no prazo?

3. ✅ Qual risco tem maior impacto? (analisar um de cada vez)

4. ✅ Se não cumprir prazo, qual a recomendação?

- Aumentar equipe?

- Reduzir escopo (MVP)?

- Estender deadline?

## 🔧 PASSOS NO FLOW FORECASTER

1. Simulação básica (sem riscos)

2. Adicionar os 3 riscos e ver o impacto

3. Aba "Análise de Deadline" → Ver % de escopo viável

4. Usar aba "Machine Learning" para validação (12 amostras = OK)

Tempo: 20 minutos para análise + 5 minutos para preparar apresentação

# 🏢 GRUPO 3 - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL (IMPLANTAÇÃO DE PMO)

## 📌 CONTEXTO

Projeto: Implantação de Escritório de Projetos (PMO)

Empresa: Indústria tradicional (50 anos, cultura de "sempre foi assim")

Urgência: Pressão do board por profissionalização da gestão

## 📊 DADOS DO PROJETO

Backlog Total: 45 iniciativas (processos, templates, treinamentos, ferramentas)

Throughput Histórico (últimas 16 semanas):

4, 5, 3, 6, 5, 4, 7, 5,4,2,3,6,4,5,2,7,5 iniciativas/semana

Equipe: 3 pessoas (1 PMO Lead + 2 Analistas)

Deadline: 12 semanas

Custo por Pessoa-Semana: R$ 7.000 (equipe sênior)

## ⚠️ RISCOS IDENTIFICADOS

1. Resistência cultural das áreas

- Probabilidade: 80% (cultura muito enraizada!)

- Impacto: 5 a 15 iniciativas adicionais (mais provável: 10)

- Exemplo: Refazer templates, treinamentos extras, reuniões de convencimento

2. Falta de sponsor executivo forte

- Probabilidade: 40%

- Impacto: 3 a 8 iniciativas adicionais (mais provável: 5)

- Exemplo: Decisões travadas, escalações não funcionam

## 🎯 DESAFIOS PARA ANÁLISE

1. ✅ Com 80% de chance de resistência cultural, o prazo é viável?

2. ✅ Qual o custo total (P85) considerando equipe sênior?

3. ✅ Como comunicar alta incerteza ao board?

4. ✅ Seria melhor fazer uma fase piloto primeiro?

ATENÇÃO: Este é um cenário de ALTA INCERTEZA. Como vocês recomendariam abordar?

## 🔧 PASSOS NO FLOW FORECASTER

1. Executar simulação com throughput atual

2. Adicionar riscos (especialmente o de 80%!)

3. Comparar P50 vs P85 vs P95 (a diferença será grande!)

4. Análise de Deadline para ver viabilidade

5. Discussão: Se P95 for muito maior que deadline, qual a estratégia?

Tempo: 20 minutos para análise + 5 minutos para preparar apresentação

# ⚖️ GRUPO 4 - PROJETO DE COMPLIANCE LGPD

## 📌 CONTEXTO

Projeto: Adequação à Lei Geral de Proteção de Dados

Empresa: E-commerce com 200 mil clientes cadastrados

Urgência: CRÍTICA - Prazo regulatório fixo! Multas por não conformidade.

## 📊 DADOS DO PROJETO

Backlog Total: 95 ações corretivas (mapeamento, processos, tech, docs)

Throughput Histórico (últimas 15 semanas): 7, 9, 6, 10, 8, 7, 11, 9, 8, 10,7,8,4,9,11 ações/semana

Equipe: 6 pessoas (2 Jurídico + 3 TI + 1 DPO)

Deadline: 16 semanas (IMUTÁVEL - prazo da ANPD)

Custo por Pessoa-Semana: R$ 6.500

## ⚠️ RISCOS IDENTIFICADOS

1. Auditoria interna encontra novas não-conformidades

- Probabilidade: 60%

- Impacto: 10 a 25 ações adicionais (mais provável: 15)

2. Terceiros (fornecedores) não atendem no prazo

- Probabilidade: 50%

- Impacto: 8 a 18 ações adicionais (mais provável: 12)

## 🎯 DESAFIOS PARA ANÁLISE

1. ✅ Qual a probabilidade REAL de cumprir o prazo regulatório?

2. ✅ O prazo de 16 semanas é suficiente com 85% de confiança?

3. ✅ Se não for viável, qual o Plano B?

- Aumentar equipe? (em quanto?)

- Priorizar ações críticas? (quais?)

- Pedir extensão? (possível com órgão regulador?)

ATENÇÃO: Este é um cenário de PRAZO FIXO. Não dá para negociar!

## 🔧 PASSOS NO FLOW FORECASTER

1. Simulação Monte Carlo com os riscos

2. Análise de Deadline → Ver probabilidade de sucesso

3. Se P85 > 16 semanas, simular cenários:

- What-if 1: E se aumentarmos equipe para 8 pessoas?

- What-if 2: E se priorizarmos 70 ações mais críticas?

4. Calcular custo e apresentar trade-offs ao board

Tempo: 20 minutos para análise + 5 minutos para preparar apresentação

# 🚀 GRUPO 5 - LANÇAMENTO DE PRODUTO (GO-TO-MARKET)

## 📌 CONTEXTO

Projeto: Lançamento de SaaS B2B para gestão de contratos

Empresa: Scale-up de software (Series A recém-captado)

Urgência: Burn rate alto, precisa começar a faturar!

## 📊 DADOS DO PROJETO

Backlog Total: 200 itens (marketing + vendas + tech + suporte)

Throughput Histórico (últimas 15 semanas): 15, 18, 12, 20, 16, 14, 22, 17, 19, 16, 21, 18,16,21,18  itens/semana

Equipe: 15 pessoas (5 dev + 3 marketing + 3 vendas + 2 CS + 2 produto)

Deadline: 25 semanas

Custo por Pessoa-Semana: R$ 5.200

## ⚠️ RISCOS IDENTIFICADOS

1. Pivotar estratégia após feedback inicial de clientes

- Probabilidade: 50% (startup = incerteza!)

- Impacto: 20 a 50 itens adicionais (mais provável: 30)

2. Atraso no desenvolvimento de integrações

- Probabilidade: 40%

- Impacto: 15 a 40 itens adicionais (mais provável: 25)

3. Campanha de marketing precisa de ajustes

- Probabilidade: 60%

- Impacto: 10 a 20 itens adicionais (mais provável: 15)

## 🎯 DESAFIOS PARA ANÁLISE

1. ✅ Com 200 itens, a capacidade da equipe é suficiente?

2. ✅ Qual o impacto real dos riscos? (testar cenário pessimista)

3. ✅ Custo total (P85)? Os investidores vão aprovar?

4. ✅ Estratégia: Melhor lançar MVP rápido e iterar, ou esperar o produto completo?

INSIGHT: 50% de chance de pivô muda TUDO! Como lidar com isso?

## 🔧 PASSOS NO FLOW FORECASTER

1. Simulação básica (200 itens)

2. Adicionar os 3 riscos

3. Usar Machine Learning para ver tendência (12 amostras = suficiente)

4. Comparar MC vs ML → Se divergirem muito, por quê?

5. Análise de Custos → Ver se cabe no budget de Series A

6. Discussão: MVP (100 itens) em 12 semanas vs Produto Completo (200 itens) em 25 semanas?

Tempo: 20 minutos para análise + 5 minutos para preparar apresentação

# 💻 GRUPO 6 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA LEGADO

## 📌 CONTEXTO

Projeto: Refactoring de monolito para microsserviços

Empresa: Banco regional (sistema com 15 anos de idade!)

Urgência: Sistema atual custa R$ 120k/mês em manutenção

## 📊 DADOS DO PROJETO

Backlog Total: 65 módulos para modernizar

Throughput Histórico (últimas 23 semanas): 5, 7, 4, 8, 6, 5, 9, 6, 7, 9, 6, 10, 8, 7, 11, 9, 8, 10,7,8,4,9,11  módulos/semana

Equipe: 7 desenvolvedores sêniores (salário alto!)

Deadline: 14 semanas

Custo por Pessoa-Semana: R$ 8.000 (equipe MUITO cara!)

## ⚠️ RISCOS IDENTIFICADOS

1. Débito técnico maior que o esperado

- Probabilidade: 70% (código de 15 anos = surpresas!)

- Impacto: 8 a 25 módulos adicionais (mais provável: 15)

2. Testes de regressão encontram bugs críticos

- Probabilidade: 50%

- Impacto: 5 a 15 módulos adicionais (mais provável: 10)

## 🎯 DESAFIOS PARA ANÁLISE

1. ✅ Qual o custo total (P85)? ATENÇÃO: R$ 8.000/pessoa-semana!

2. ✅ O deadline de 14 semanas é viável?

3. ✅ Trade-off: Vale a pena pagar R$ 1M+ para modernizar, ou manter sistema legado?

4. ✅ Seria melhor modernizar apenas módulos críticos primeiro?

ANÁLISE DE ROI:

- Custo atual: R$ 120k/mês manutenção = R$ 1.44M/ano

- Custo do projeto: ~R$ 800k - R$ 1M (calcular!)

- Payback em quanto tempo?

## 🔧 PASSOS NO FLOW FORECASTER

1. Simulação com riscos (débito técnico de 70% é ALTO!)

2. Análise de Deadline

3. Análise de Custos (P50 vs P85 vs P95)

- Custo Conservador (P95) pode passar de R$ 1M!

4. Cenário Alternativo: E se priorizarmos apenas 40 módulos mais críticos?

- Simular novamente com backlog de 40

- Comparar custo vs benefício

DISCUSSÃO: Vocês recomendariam este investimento ao CFO?

Tempo: 20 minutos para análise + 5 minutos para preparar apresentação